## Sheet1
智能织染仓库开发
序号 | 模块 | 类型 | 功能 | 详细接口数量 | 负责人 | 编码进度 | 接口进度 | 难度 | 编码开始时间 | 编码结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
1 | 动态建仓 |  | 动态建仓 | 11 | 熊鹏飞 | 100% | 对接完成 | 高
2 | 仓位管理 |  | 仓位管理 | 12 | 周传波 | 100% | 对接完成 | 高
3 | 胚布 |  | 胚布入库 | 7 | 汪祥 | 100% | 对接完成 | 中
4 |  |  | 入库分析 | 7 | 熊鹏飞 | 100% | 对接完成 | 高
5 |  |  | 胚布出库 | 5 | 汪祥 | 100% | 对接完成 | 中
6 |  |  | 出库分析 | 4 | 周传波 | 100% | 对接完成 | 低
7 |  |  | 拆分 | 5 | 汪祥 | 100% | 对接完成 | 中
8 |  |  | 转仓 | 3 | 汪祥 | 100% | 对接完成 | 低 |  |  |  |  | 今晚加班完成
9 |  |  | 盘库 | 10 | 周传波 | 100% | 对接完成 | 高
10 |  |  | 库帐明细 | 4 | 熊鹏飞 | 100% | 对接完成 | 低
11 |  |  | 库帐总览 | 3 | 熊鹏飞 | 100% | 对接完成 | 低
12 |  |  | 供应商管理 | 6 | 周传波 | 100% | 对接完成 | 中
13 |  |  | 胚布管理 | 7 | 周传波 | 100% | 对接完成 | 中
14 |  |  | 异常处理 | 3 | 周传波 | 100% | 对接完成 | 低
15 |  |  | 库存总览 | 1 | 熊鹏飞 | 100% | 对接完成 | 低
16 |  |  | 库存明细 | 1 | 周传波 | 100% | 对接完成 | 低
17 | 染料/助剂/五金、办公 | 前端 | 产品管理 | 5 | 邵荣能 | 90% | 100% | 中 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24
18 |  |  | 入库 | 5 | 谢采薇 | 85% | 100% | 中 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 未做校验与仓位接口问题
19 |  |  | 出库 | 6 | 谢采薇 | 90% | 100% | 中 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 未做校验
20 |  |  | 拆分 |  |  |  |  | 中 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25
21 |  |  | 转仓 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25
22 |  |  | 盘库 |  |  |  |  | 中 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
23 |  |  | 库帐明细 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
24 |  |  | 库帐总览 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
25 |  |  | 库存明细 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
26 |  |  | 库存总览 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
27 |  |  | 配方管理 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
28 |  |  | 开稀暂存（助剂） |  |  |  |  | 高 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
17 |  | 后端 | 产品管理 | 5 | 周传波 | 100% |  | 中 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-06-22
18 |  |  | 入库 |  | 周传波 | 100% |  | 中 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 2019-06-22 | 2019-06-24
19 |  |  | 出库 |  | 周传波 | 100% |  | 中 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24
20 |  |  | 拆分 |  | 周传波 | 100% |  | 中 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24
21 |  |  | 转仓 |  | 周传波 | 10% |  | 低 | 2019-06-24 |  | 2019-06-25 | 2019-06-25
22 |  |  | 盘库 |  | 周传波 |  |  | 中 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25
23 |  |  | 库帐明细 |  | 周传波 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
24 |  |  | 库帐总览 |  | 周传波 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
25 |  |  | 库存明细 |  | 周传波 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
26 |  |  | 库存总览 |  | 周传波 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
27 |  |  | 配方管理 |  | 周传波 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
28 |  |  | 开稀暂存（助剂） |  | 周传波 |  |  | 高 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
29 | 成品 | 前端 | 成布管理 |  | 朱欣 | 90% | 100% | 低 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24
30 |  |  | 入库 |  | 朱欣 | 45% | 50% | 中 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25
31 |  |  | 出库 |  |  |  |  | 中 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25
32 |  |  | 转仓 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-26
33 |  |  | 盘库 |  |  |  |  | 中 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
34 |  |  | 库帐明细 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
35 |  |  | 库帐总览 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
36 |  |  | 库存明细 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
37 |  |  | 库存总览 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
29 |  | 后端 | 成布管理 |  | 汪祥 | 90% | 100% | 低 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24
30 |  |  | 入库 |  | 汪祥 | 75% | 80% | 中 | 2019-06-24 |  | 2019-06-24 | 2019-06-24
31 |  |  | 出库 |  | 汪祥 |  |  | 中 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25
32 |  |  | 转仓 |  | 汪祥 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25
33 |  |  | 盘库 |  | 汪祥 |  |  | 中 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
34 |  |  | 库帐明细 |  | 汪祥 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
35 |  |  | 库帐总览 |  | 汪祥 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
36 |  |  | 库存明细 |  | 汪祥 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
37 |  |  | 库存总览 |  | 汪祥 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
38 | 废品 | 前端 | 废品模板管理 |  | 晏琳 | 90% | 100% | 低 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24
39 |  |  | 入库 |  | 晏琳 | 90% | 100% | 中 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-06-22
40 |  |  | 出库 |  | 晏琳 | 90% | 100% | 中 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24
41 |  |  | 转仓 |  | 晏琳 | 20% | 20% | 低 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25
42 |  |  | 盘库 |  |  |  |  | 中 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
43 |  |  | 库帐明细 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
44 |  |  | 库帐总览 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
45 |  |  | 库存明细 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
46 |  |  | 库存总览 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
38 |  | 后端 | 废品模板管理 |  | 熊鹏飞 | 90% | 100% | 低 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24
39 |  |  | 入库 |  | 熊鹏飞 | 90% | 100% | 中 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 2019-06-22
40 |  |  | 出库 |  | 熊鹏飞 | 90% | 100% | 中 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24
41 |  |  | 转仓 |  | 熊鹏飞 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25
42 |  |  | 盘库 |  | 熊鹏飞 |  |  | 中 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26
43 |  |  | 库帐明细 |  | 熊鹏飞 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
44 |  |  | 库帐总览 |  | 熊鹏飞 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
45 |  |  | 库存明细 |  | 熊鹏飞 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
46 |  |  | 库存总览 |  | 熊鹏飞 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
47 | 退回 | 前端 | 入库 |  |  |  |  | 中 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
48 |  |  | 出库 |  |  |  |  | 中 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
49 |  |  | 转仓 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
50 |  |  | 盘库 |  |  |  |  | 中 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
51 |  |  | 库帐明细 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
52 |  |  | 库帐总览 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
53 |  |  | 库存明细 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
54 |  |  | 库存总览 |  |  |  |  | 低 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
47 |  | 后端 | 入库 |  | 周传波 |  |  | 中 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
48 |  |  | 出库 |  | 周传波 |  |  | 中 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
49 |  |  | 转仓 |  | 汪祥 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27
50 |  |  | 盘库 |  | 汪祥 |  |  | 中 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
51 |  |  | 库帐明细 |  | 熊鹏飞 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
52 |  |  | 库帐总览 |  | 熊鹏飞 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
53 |  |  | 库存明细 |  | 熊鹏飞 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
54 |  |  | 库存总览 |  | 熊鹏飞 |  |  | 低 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28
Note on I2: Administrator: 10个及以上接口为高，5个以上10个以下为中，5个以下为低